|  |
| --- |
|  Приложение 1к приказу ГОУ ЯО «Ярославская общеобразовательная школа»от 03.10.2022 №№ 10-22/73 |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** **исполнители** |
| **I.Анализ ГИА-11** |
| 1.1 | Педагогический совет « Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2022 году».Определение основных направлений работы по подготовке к ГИА. | до 31.08.2022г. | администрация ОО |
| 1.2 | Анкетирование организаторов с целью выявления трудностей в проведении ГИА-11 в 2022 году | октябрь 2022г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М. |
| **II.Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования** |
| 2.1 | Рассмотрение результатов ГИА-11 в 2022 году и вопросов качества на заседаниях МО  | 1 неделя сентября 2022г. | руководители МО:Гибадулина И.Н.Коптина А.Г.Обичкина М.Л. |
| 2.2 | Обучение учителей- предметников на КПК | в течение учебного года | администрация ОО |
| 2.3 | Участие учителей- предметников в циклевебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ГИА-11 по учебным предметам среднего общего образования» | в течение учебного года | по плану ИРО, ЦО и ККО |
| 2.4 | Проведение внутришкольного мониторинга (стартового) в 11-х классах по русскому языку и математике | 12.09.-19.09.2022г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М.учителя математики:Обичкина М.Л.Дзисяк В.И.учителя русского языка:Крошкина Н.А.Мрозовская С.С. |
| 2.5 | СЗ Анализ результатов внутришкольного мониторинга (стартового) по русскому языку и математике.  | 4 неделя сентября | зам. директора по УВР –Воронина Т.М. |
| 2.6 | Заседание МО учителей математики:Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися в результате выполнения контрольной работы по математике.Корректировка планирования учебного материала с учетом результатов контрольной работы.Организация индивидуальной работы с обучающимися. | октябрь 2022г.в течение всего периода | руководитель МО учителей математики- Обичкина М.Л.учителя математики |
| 2.8 | Заседание МО гуманитарных наук:Анализ типичных ошибок, допущенных учащимися в результате выполнения тестовой работы по русскому языку.Корректировка планирования учебного материала с учетом результатов тестовой работы.Организация индивидуальной работы с обучающимися. | октябрь 2022г.в течение всего периода | руководитель МОгуманитарных наук-Гибадулина И.Н.учителя русского языкаучителя русского языка |
| 2.9 | Индивидуальные беседы с учителями о ходе подготовки к ГИА-11. Разработка дифференцированных заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных тем учебных курсов математики, русского языка | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М.учителя- предметники |
| 2.10 | СЗ «Новые подходы к формулированию тем итогового сочинения». | 2 неделя октября | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,Учителя русского языка |
| 2.11 | СЗ Анализ организации проведения итогового сочинения (изложения) в 11-м классе в 2022 году | декабрь 2023г. | директор ОО,зам. директора по УВРВоронина Т.М.,члены педколлектива |
| 2.12 | Внутришкольный мониторинг (промежуточный) по русскому языку, математике в 11-х классах  | 19.12. 2022-27.12.2022 | руководители МО,зам. директора по УВР  Воронина Т.М., учителя-предметники |
| 2.13 | Контроль за преподаванием русского языка, математики в 11-х классах (подготовка к ГИА). |  январь 2023г. |  руководители МО,зам. директора по УВР  Воронина Т.М. |
| 2.14 | Внутришкольный мониторинг (результаты подготовки к ГИА-11) по русскому языку и математике в 11-х классах | 01.05.2023-19.05.2023 | зам. директора по УВР Воронина Т.М., руководители МО,учителя- предметники |
| 2.15 | СЗ Анализ внутришкольного мониторинга по русскому языку, математике в 11-х классах. Организация работы над ликвидацией выявленных недостатков и пробелов в знаниях учащихся. | 1 неделя мая 2023г. | учителя- предметникируководители МО |
| 2.16 | Посещение уроков в 11-х классах (организация системы повторения материала к экзаменам). | апрель-май 2023г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М.,руководители МО |
| **III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-11** |
| 3.1 | Утверждение плана мероприятий («дорожная карта»)по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году | октябрь 2022г. | директор ОО |
| 3.2 | Разработка и утверждение плана информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования | октябрь 2022г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М |
| 3.3 | Разработка плана по подготовке к итоговому сочинению (изложению) в 2023году | октябрь 2022г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М |
| 3.4 | Разработка инструктажей для информирования учащихся по процедуре проведения ГИА-11, процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году | в течение всего периода | зам. директора по УВРВоронина Т.М |
| 3.5 | Изучение нормативно-правовой базы ГИА-11 | в течение всего периода | зам. директора по УВРВоронина Т.М.,руководители МО,учителя-предметники |
| 3.6 | Разработка приказа по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | январь 2023г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М |
| 3.7 | Разработка приказа о проведении ГИА-11 в 2023 году в досрочный февральский период | февраль 2023г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М |
| 3.8 | Разработка приказа о проведении ГИА-11 в 2023 году в основной период | май 2023г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** |
| 3.1 | Консультирование педагогических работников ОО по Порядку проведения ГИА-11 в 2023 году | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 3.2 | Консультирование педагогических работников ОО по Порядку проведения итогового сочинения (изложения) | январь-февраль2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 3.3 | Инструктивный семинар на тему: «Проведение итогового сочинения (изложения) в 2022 году». | ноябрь 2022г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М., учителя русского языка |
| 3.4 | Участие администрации ОО ,учителей- предметников в циклевебинаров по проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы) | в течение всего периода | по плану ЦО и ККО |
| 3.5 | Инструктивные семинары на тему: «Проведение ГИА-11 в 2023 году ». | Февраль, май 2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| **V.Организационное сопровождение ГИА-11** |
| 4.1 | Сбор предварительной информации о выпускниках 11-х классов в спецчасти учреждения ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области | до 10.10.2022г. | ответственный за работу со спецчастью |
| 4.2 | Организация внесения сведений в РИС:Об ОО; о выпускниках текущего года; об аудиторном фонде; сведения об участниках ГИА-11 с указанием предметов, выбранных для сдачи;сведения о форме ГИА;сведения о работниках ППЭ | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,учитель информатики Смирнова Н.В. |
| 4.3 | Мониторинг полноты, достоверности сведений в РИС | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,учитель информатики Смирнова Н.В. |
| 4.4 | Выявление обучающихся 11-х классов, имеющих право на прохождение в ГИА в 2023 году в досрочный февральский период | октябрь 2022г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,классные руководители 9,11-х классов |
| 4.5 | Организация сбора заявлений обучающихся 11-х классов на участие в ГИА в 2023году  | январь 2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,классные руководители |
| 4.6 | Организация сбора заявлений обучающихся 11-х классов на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2023 году | ноябрь 2022г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,классные руководители |
| 4.7 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-м классе | декабрь 2022г. | директор ОО,зам. директора по УВРВоронина Т.М.,члены педколлектива |
| 4.8 | Организация информационно-разъяснительной работы для обучающихся 11-х класса по процедуре итогового сочинения (изложения) в 2022 году | сентябрь 2022г.- ноябрь 2022г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,учителя русского языкаМрозовская С.С.,Крошкина Н.А. |
| 4.9 | Организация информационно-разъяснительной работы для педагогических работников ОО, задействованных в проведении итогового сочинения (изложения) в 11-х классах в 2022 году | ноябрь 2022г. | зам. директора по УВРВоронина Т.М. |
| 4.10 | Составление списка обучающихся 11-х классов, имеющих право на освобождение от работы, на время проведения государственной итоговой аттестации (досрочный февральский период) в 2023 году | февраль 2023г. | классные руководители 11-х классов |
| 4.11 | Предоставление планирования ГИА-11 на досрочный февральский период 2023 года | по плану РИС | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 4.12 | Проведение педагогического совета по допуску обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации (досрочный февральский период) в 2023 году | февраль 2023г. | директор ОО |
| 4.13 | Организация информационно-разъяснительной работы для обучающихся 11-х классов, допущенных к ГИА в досрочный февральский период в 2023 году | сентябрь 2022г.- февраль 2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 4.14 | Организация информационно-разъяснительной работы для педагогических работников ОО, задействованных в проведении ГИА -11в досрочный февральский период в 2023 году | январь-февраль 2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М., руководители ППЭ |
| 4.15 | Организация проведения ГИА-11 в 2023 году в досрочный февральский период | февраль-март 2023г. | директор ООзам. директора по УВР Воронина Т.М.,руководители ППЭ |
| 4.16 | Предоставление планирования ГИА-11 на основной период 20223 года | по плану РИС | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 4.17 | Составление списка обучающихся 11-х классов, имеющих право на освобождение от работы, на время проведения государственной итоговой аттестации (основной период) в 2023 году | май 2023г. | классные руководители 9,11-х классов |
| 4.18 | Проведение педагогического совета по допуску обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации (основной период) в 2023 году | май 2023г. | директор ОО |
| 4.19 | Организация информационно-разъяснительной работы для обучающихся 11-х классов, допущенных к ГИА в основной период в 2023 году | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 4.20 | Организация информационно-разъяснительной работы для педагогических работников ОО, задействованных в проведении ГИА -11в основной период в 2023 году | апрель-май 2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М., руководители ППЭ |
| 4.21 | Взаимодействие с учреждениями УФСИН России по Ярославской области по вопросам проведения ГИА-11 | в течение всего периода | директор ОО,зам. директора по УВР Воронина Т.М., руководители ППЭ |
| 4.22 | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-11, Положения о ППЭ и методических рекомендаций | январь 2023г. | директор ОО,зам. директора по УВР Воронина Т.М., руководители ППЭ |
| 4.23 | Определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений | январь2023г. | директор ОО, зам. директора по УВР Воронина Т.М.,  |
| 4.24 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-11 в 2023 году | февраль 2023г.,май 2023г. | директор ОО, руководители ППЭ |
| 4.25 | Участие педагогических работников в обучающих семинарах различного уровня | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М., руководители ППЭ, организаторы  |
| 4.26 | Участие учителей математики в обучающих семинарах членов областной предметной комиссии | по графику ЦО и ККО | учителя математикиОбичкина М.Л.,Зверева С.М. |
| 4.27 | Проверка систем видеонаблюдения  | в течение всего периода | директор ОО |
| **YI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** |
| 5.1 | Размещение материалов в разделе «ГИА-11», «Итоговое сочинение» на официальном сайте ОО | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,учитель информатики Смирнова Н.В. |
| 5.2 | Размещение материалов по ГИА-11 на информационном стенде в ОО, информационных стендах в предметных кабинетах | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,учителя-предметники |
| 5.3 | Информирование обучающихся 11-х классов о порядке проведения ГИА-11, порядке подачи апелляций, порядке ознакомления с результатами ГИА-11 | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 5.4 | Информирование обучающихся 11-х классов о порядке проведения итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2022г.-январь 2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 5.5 | Проведение классных часов для обучающихся 11-х классов по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2023 году | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,классные руководители |
| 5.5 | Оказание психологической помощи участникам ГИА-11 | в течение всего периода | психологи ФКУ ИК-1 |
| 5.6 | Проведение индивидуальных консультаций для обучающихся 11-х классов по вопросам ГИА | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,учителя-предметники |
| **YI. Контроль за организацией проведения ГИА-11** |
| 6.1 | Организация контроля за оформлением информационного стенда ОО по Порядку проведения ГИА-11 в 2023году, размещения соответствующей информации на сайте ОО | сентябрь 2022г.,май 2023г. | директор ОО |
| 6.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов по ГИА-11 в предметных кабинетах | октябрь 2022г.,апрель 2023г. | зам. директора по УВР Воронина Т.М.,руководители МО |
| 6.3 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками ГИА | в течение всего периода | директор ОО |
| 6.4 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-11 с педагогическими работниками, задействованными в проведении ГИА-11 | в течение всего периода | директор ОО |
| 6.5 | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | в течение всего периода | зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 6.6 | Контроль за ходом подготовки к проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | весь период | директор ОО, зам. директора по УВР Воронина Т.М. |
| 6.7 | Контроль за сдачей отчетов по итогам ГИА-11 | июнь-июль 2023г. | директор ОО |